# „ EU peníze školám“

# Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_13_1_11 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Vztahy ve vnitřní struktuře zhotovitele |
| Jméno autora | Ing. Marcela Slavíková |
| Tématická oblast | Stavební příprava a provoz |
| Vzdělávací obor | 36-47-M/01 Stavebnictví |
| Předmět | Stavební příprava a provoz |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v dalších odborných předmětech i v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie. |
| Časový harmonogram | 1. vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Stavební ekonomika a management pro 4. ročník SPŠ stavebních; Ludmila Hačkajlová a kol., Sobotáles, Praha 2001, ISBN 80-85920-79-4 |
| Pomůcky a prostředky | Počítač a dataprojektor |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje informace o vztazích ve vnitřní struktuře zhotovitele stavby |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test. |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | září 2013 |

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Marcela Slavíková.

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Výklad

Vztahy ve vnitřní struktuře zhotovitele

Zhotovitel zahájí stavbu pověřením stavbyvedoucího.

Osoba pověřená vedením stavby je uvedena v nabídkové dokumentaci.

Změna musí být projednána se souhlasem objednatele.

Je vhodné, když stavbyvedoucí spolupracuje na přípravě nabídky a jako konzultant se podílí na stavebně technologické přípravě (STP).

Stavbyvedoucí řídí technickou část stavby v souladu se smlouvou o dílo podle schválené dokumentace pro provedení stavby a technických a kvalitativních podmínek zadavatele.

K řízení využívá dokumentaci výsledků stavebně-technologické přípravy (STP S), která je mu před zahájením stavby předána.

Hlavním nástrojem pro vnitropodnikové řízení jsou operativní plány (roční, čtvrtletní, měsíční - dle pravidel vnitropodnikového řízení a dle náročnosti stavby).

K sestavení operativního plánu slouží:

- časový plán stavby s činnostmi zařazenými v čase,

- objektová výrobní kalkulace s normativy potřeb,

- speciální požadavky na podzhotovitelské činnosti a ostatní služby,

- pokyny vedení podniku, jaké parametry musí být v operativním plánu dosaženy (objem tržeb, marže).

Stavbyvedoucí dle harmonogramu vybere položky, které mají být v příslušném období zhotoveny a určí jejich podíl z celkového objemu, který má být proveden.

Množství zadá pro výpočet časové výrobní kalkulace (ČVK).

Výpočtem ČVK získá:

- podrobný seznam potřeb,

- objem tržeb za plánované práce,

- míru zisku.

Pokud se získané hodnoty liší od pokynů vedení, upraví se výběr položek a případně i technologické postupy, nesmí se však narušit limity časového plánu dle smlouvy o dílo.

Podle projednaného a schváleného operativního plánu se stavbě přidělují výrobní prostředky.

Vnitřní kontrolní činnost zhotovitele se týká:

- dodržování postupových termínů,

- kontroly kvality (je dodržován předepsaný počet kontrolních zkoušek, a zda výsledky potvrzují dodržení požadovaných parametrů),

- kontroly hospodaření.

Kontrolní činnost probíhá formou vytýkacího řízení, při kterém stavbyvedoucí zdůvodňuje případně zjištěné odchylky a rozdíly.

Výsledkem vytýkacího řízení jsou nápravná opatření, směřovaná na odstranění skluzů v termínech a nedostatků v hospodaření.

Ke kontrole hospodaření slouží porovnání:

časové výrobní kalkulace (ČVK),

časové výrobní faktury (ČVF)

a výsledné kalkulace za příslušné období.

Podstata je patrná z příkladu:

(Tabulka a příklad převzaty z Hačkajlová str. 152)

Bylo zadáno zhotoveni cementobetonové desky tl. 250 mm s celkovou výměrou 1000 m2, plánovaná doba provádění zasahuje období 2 měsíců.

Sledované období kontroly hospodaření je 1 měsíc.

Podklady pro vytýkací řízení uvádí tabulka.

Stavbyvedoucí je povinen zdůvodnit kladné (úspory +) i záporné (ztráty -) rozdíly uvedené v posledním řádku tabulky.

Porovnání plánované potřeby a skutečné spotřeby.

|  | formy podkladu | množství | dělník | cement | kamenivo | stroje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | hod | kg | kg | směn |
| 1 | normativ | 1 | 1.88 | 92 | 663 | 0.0089 |
| 2 | objektová výrobní kalkulace | 1000 | 1880.00 | 92000 | 663000 | 8.9000 |
| 3 | časová výrobní kalkulace plán na 1. měsíc | 500 | 940.00 | 46000 | 331500 | 4.4500 |
| 4 | časová výrobní faktura - skutečnost za 1. měsíc | 560 | 1052.80 | 51520 | 371280 | 4.9840 |
| 5 | výsledná kalkulace - účetní evidence za 1. měsíc | 560 | 955.00 | 52500 | 362000 | 5.0000 ¦ |
| 6 | rozdíl ke zdůvodnění (ř4-ř5) | 0 | +97.80 | -980 | +9280 | -.0160 |

Příčiny úspor či ztrát v procesu zhotovování stavebního díla jsou:

- špatné hospodaření - důvod k postihům proti viníkům,

- nepřesnosti v normativech - důvod k prověření a aktualizaci normativní základny výrobních kalkulací,

- změna technologického postupu - týká se rozdílů ve spotřebě normohodin a strojohodin - rozdíl musí být zdůvodněn novou výrobní kalkulací,

- využití místních zdrojů - týká se zpravidla spotřeby materiálu. Nutno doložit průkaz kvality použitého náhradního materiálu.

Závěrečné technicko-ekonomické hodnocení stavby se provádí předání stavby objednateli a po finančním vypořádání se stavebníkem (konečnou fakturou).

Podklad je souhrnná výrobní faktura a celková výsledná kalkulace.

Rozdíly, zjištěné jejich porovnáním, je povinen odůvodnit stavbyvedoucí.

Výsledek vytýkacího řízení je podklad pro vypořádání hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků stavby a pro aktualizaci normativní základny.

Akt důležitý pro vnitropodnikové řízení, je vytvoření technicko-hospodářských ukazatelů THU z údajů o stavbě jako celku např.:(ukazatele spotřeby času, materiálu, práce na jednotlivé činnosti)

- potřeba drceného kameniva na 1 km železniční tratě,

- potřeba betonářské výztuže na 1 m2 mostní konstrukce,

- cena za 1 m2 celé konstrukce vozovky,

- cena za 1 m odkopávek a prokopávek ve třídě zeminy I-IV.

Základní povinnosti stavbyvedoucího:

je odpovědný za hospodárné a kvalitní zhotovování stavby dle schválené dokumentace, v souladu s podmínkami smlouvy, při dodržování předpisů o ochraně životního prostředí (OŽP) a bezpečnosti práce (BOZ).

Práva, povinnosti a odpovědnost vymezují pravidla vnitropodnikového řízení.

Funkci koná na základě pověření ředitele provozní závodu.

V rámci výkonu funkce plní zejména následující povinnosti:

- přejímá jeden výtisk smlouvy a jejích součástí (část nabídkové dokumentace, obsahující závazné doklady a podklady pro zhotovení stavby),

- je povinen se důkladně seznámit se smluvními dodacími podmínkami i technickými a kvalitativními podmínkami (TKP) a dle nich organizovat a řídit činnost na stavbě,

- přebírá dokumentaci pro zhotovovací práce stavby (DZPS),

- spolupracuje při aktualizaci STP stavby a objektů, tzn. při optimalizaci dokumentů, které sloužily jako podklad pro stanovení nabídkové ceny,

- spolupracuje na optimalizaci časového plánu,

- vede stavební deník,

- zajišťuje zřizování objektů ZS dle časového plánu ZS,

- je odpovědný za hospodárný provoz objektů ZS včetně nakupovaných služeb,

- přejímá doklady o zajištění podzhotovitelů,

- předává staveniště podzhotovitelům,

- koordinuje činnost podzhotovitelů,

- přebírá od podzhotovitelů jejich dílo a potvrdí jim výkazy a doklady pro vyúčtování díla,

- organizuje a řídí práci mistrů,

- dbá, na dodržování pravidel dobrých mezilidských vztahů a vytvoření příznivého pracovní klimatu,

- odpovídá za průběžnou kontrolu kvality stavby (využívá kontrolních a zkušebních plánů, aktivně spolupracuje s manažerem jakosti),

- zpracovává časové výrobní plány (roční, čtvrtletní a měsíční), jejich prostřednictvím zajišťuje včasné provedení příslušných operací - včasný nástup výrobních prostředků a podzhotovitelů,

- odpovídá za celkovou hospodárnost zhotovování stavby a správné, úplné a včasné vyhotovení a potvrzení prvotních dokladů (např. faktury podzhotov., souhrnné mzdové doklady, odpisy materiálů do spotřeby, atd.),

- zajišťuje správné účtování nákladů stavby dle metodiky zhotovitele a zpracování podkladů pro porovnávání skutečné spotřeby s plánovanou potřebou výrobních činitelů,

- odpovídá za řádné a včasné zpracování podkladů pro fakturaci u dokončených částí stavby a potvrzení rozpracovanosti v souladu se smluvními dodacími podmínkami, i za celkové vyúčtování stavby,

- je odpovědný za úplné dokladové a fakturační vypořádání víceprací, vzniklých z důvodů, které nebyly na straně zhotovitele,

- shromažďuje veškeré doklady potřebné pro předávací a přejímací řízení stavby,

- odpovídá za včasné vyzvání objednatele k zahájení přejímacího řízení,

- zajišťuje hospodárný provoz a likvidaci ZS a uvedení pozemků do smlouvou původního stavu,

- odpovídá za zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS),

- je povinen vypracovat závěrečnou zprávu o zhotovení stavby podle potřeb zhotovitele.

Základní povinnosti mistra:

- komplexně organizovat a řídit práce na jeho úseku,

- zodpovídat za kvalitu prací a hospodárnosti provádění,

- odpovídat za bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu,

- vést prvotní evidenci o pracovní době a o provedené práci na svém úseku,

- rozhodovat o odměňování podřízených pracovníků,

- zpracovat podklady pro výplatu mezd.

K dalším povinnostem mistra patří:

- spolupracovat na zpracování provozně operativních plánů,

- vyjadřovat se k přijímání a rozmisťování pracovníků na svém úseku,

- dbát na využívání pracovní doby,

- předcházet zbytečným prostojům (mít v zásobě náhradní práci pro nepředvídané situace),

- zadávat úkoly dle příslušné dokumentace a schváleného plánu,

- dbát na dodržování technologických postupů dle technologických pravidel a norem,

- kontrolovat spotřebu materiálů,

- dbát na řádnou údržbu pomocných zařízení pro opakované využití,

- organizovat práci, aby současně s kvalitou byly zabezpečeny i plánované termíny postupu prací,

- organizovat využívání stavebních mechanizmů,

- dohlížet na ochranu majetku a jeho zajištění proti poškození nebo ztrátám,

- předcházet pracovním úrazům, pokud k nim došlo, zjistit příčiny a sepsat protokol o pracovním úrazu,

- dbát na průběžné a soustavné udržování pořádku na pracovišti.

Pracovní list

Z předešlého textu vyber povinnosti stavbyvedoucího a rozděl je do následujících skupin:

- odpovědnost za technické a technologické postupy výstavby

- odpovědnost za fakturaci a hospodárnost stavby

- odpovědnost za svěřené pracovníky

- spolupráce při zpětných vazbách vůči podnikovým parametrům.

Test

Vztahy ve vnitřní struktuře zhotovitele

1. K čemu slouží operativní plány a jak se sestavují?

2. Jakou zhotovitel provádí vnitřní kontrolní činnost?

3. Co je to vytýkací řízení?

4. Co se srovnává při kontrole hospodaření?

5. Jaké mohou být příčiny úspor a ztrát v procesu zhotovování stavebního díla?

6. Co jsou THU?

7. Vyjmenuj povinnosti stavbyvedoucího.