# „ EU peníze školám“

# Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_13_1_13 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Časová struktura |
| Jméno autora | Ing. Marcela Slavíková |
| Tématická oblast | Stavební příprava a provoz |
| Vzdělávací obor | 36-47-M/01 Stavebnictví |
| Předmět | Stavební příprava a provoz |
| Ročník | 4. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v dalších odborných předmětech i v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie. |
| Časový harmonogram | 1. vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | Stavební ekonomika a management pro 4. ročník SPŠ stavebních; Ludmila Hačkajlová a kol., Sobotáles, Praha 2001, ISBN 80-85920-79-4 |
| Pomůcky a prostředky | Počítač a dataprojektor |
| Anotace | Vzdělávací materiál obsahuje nástroje pro řešení časové struktury ve stavební dokumentaci |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test. |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | září 2013 |

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Marcela Slavíková.

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Výklad

Časová struktura

Časová strukturou je postupné řazení jednotlivých částí stavby tak, aby nebyly porušeny technologické závislosti a současně byly dodrženy smluvní termíny uvádění stavby do provozu a termín dokončení stavby.

Řešení časové struktury je závěrečnou fází STP stavby.

(viz VY_32_INOVACE_13_1_05)

Nástrojem pro dokumentaci a řešení časové struktury jsou formy časových plánů:

- termínová listina: (informace pouze o termínech zahájení nebo ukončení jednotlivých činností).

| pořadí | název činnosti | termín |
| --- | --- | --- |
| 1 | činnost A | 01/11 |
| 2 | činnost B | 03/11 |
| 3 | činnost C | 04/11 |
| 4 | činnost D | 07/11 |
| 5 | … | … |

- řádkový (úsečkový) harmonogram: umožňuje grafické znázornění termínů, dobu trvání a omezeně i paralelní průběh činností.

| 2011 |
| --- |
| měsíc | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| činnost A |  |  |  |  |  |  |  |
| činnost B |  |  |  |  |  |  |  |
| činnost C |  |  |  |  |  |  |  |
| činnost D |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

- cyklogram (prostorový harmonogram): k předchozím k informacím znázorněným v harmonogramu přidává grafické znázornění místa (patro objektu) probíhající činnosti a směr postupu.

| 2011 |
| --- |
| měsíc | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 4. NP |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. NP |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. NP |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. NP |  |  |  |  |  |  |  |
| přízemí |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

- síťový graf: sestavení vyžaduje relativně velké množství informací, znázorňuje velmi dobře časové a technologické návaznosti mezi činnostmi. Termíny jednotlivých činností lze vyjádřit včetně nejdřívějšího možného zahájení a nejpozdějšího přípustného ukončení - vyjádření časové rezervy nebo varianty časového plánu.

A1                  A2                  C

B

činnost zobrazena na hraně - síťový graf hranově definovaný

činnost zobrazena v uzlu - síťový graf uzlově definovaný

Pracovní list

Překresli harmonogram stavby rodinného domu stavěného klasickými technologiemi v letech 1987 až 1988 s navrženou zimní přestávkou.

Na základě harmonogramu popiš postup jednotlivých prací a jejich časové zařazení v jednotlivých měsících.

| Pol | Proces | 1987 |  | 88 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |  | 04 |
| 1 | Zabíraní ornice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zimní přestávka |  |  |
| 2 | Zařízení staveniště. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Základy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zdění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Stropní kce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zastřešení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Schodiště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Příčky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Mazaniny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Osazení oken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Vnitřní omítky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Lešení vně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vnější omítky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Dokončovací kce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Vyčištění budovy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Izolace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Klempířské práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Silnoproud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Voda, plyn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ÚT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Zámečnic. práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Truhlářské práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Keramické dlažby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Lité teraco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Vlýsky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Malby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pracovní list - pokračování

| Pol | Proces | 1988 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 1 | Zabíraní ornice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zařízení stavenišť. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Základy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zdění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Stropní kce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zastřešení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Schodiště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Příčky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Mazaniny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Osazení oken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Vnitřní omítky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Lešení vně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vnější omítky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Dokončovací kce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Vyčištění budovy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Izolace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Klempířské práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Silnoproud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Voda, plyn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ÚT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Zámečnic. práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Truhlářské práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Keramické dlažby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Lité teraco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Vlýsky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Malby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Použitá literatura: Výstavba /příprava a realizace stavby/ pro 4. ročník gymnázií; Vladimír Cibulka, Jaroslav Čihák, SNTL, Praha 1990)

Test

Časová struktura

1. Co vyjadřuje termín časová struktura?

2. Co je nástrojem k řešení časové struktury pro dokumentaci v POV?

3. Vyjmenuj jednotlivé typy časových plánů a popiš jejich výhody a nevýhody.

# Text boxes

činnost A

činnost B

činnost B

činnost C

činnost B

činnost D

činnost B

4

3

2

1

A 1 11

A 2 11

C 11

B 11